## 任务_表
标识号 | 活动 | 资源名称 | 名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 大纲级别 | 备注
1 | 是 | 陈守貌 | 安全性组（陈守貌） | 26 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年6月24日 17:00 |  | 1
2 | 是 | 陈守貌 | 安装配置 | 16 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年6月10日 17:00 |  | 2
3 | 是 | 陈守貌 | 测试 | 8 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月31日 17:00 |  | 3
4 | 是 | 陈守貌 | TIM | 2 个工作日 | 2016年5月23日 8:00 | 2016年5月24日 17:00 |  | 4
5 | 是 | 陈守貌 | 安装 | 8 工时 | 2016年5月23日 8:00 | 2016年5月23日 17:00 |  | 5
6 | 是 | 陈守貌 | 配置 | 2 个工作日 | 2016年5月23日 8:00 | 2016年5月24日 17:00 |  | 5
7 | 是 | 陈守貌 | 配置数据库 | 4 工时 | 2016年5月24日 13:00 | 2016年5月24日 17:00 |  | 6
8 | 是 | 陈守貌 | 配置Ldap | 4 工时 | 2016年5月24日 13:00 | 2016年5月24日 17:00 |  | 6
9 | 是 | 陈守貌 | 配置适配器 | 2 个工作日 | 2016年5月23日 8:00 | 2016年5月24日 17:00 |  | 6
10 | 是 | 陈守貌 | 与TAM | 4 工时 | 2016年5月24日 13:00 | 2016年5月24日 17:00 |  | 7
11 | 是 | 陈守貌 | 与Redhat | 4 工时 | 2016年5月24日 13:00 | 2016年5月24日 17:00 |  | 7
12 | 是 | 陈守貌 | TAM | 3 个工作日 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月26日 17:00 |  | 4
13 | 是 | 陈守貌 | 安装 | 0 个工作日 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 5
14 | 是 | 陈守貌 | Server | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
15 | 是 | 陈守貌 | Webseal | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
16 | 是 | 陈守貌 | 配置单点 | 0 个工作日 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 5
17 | 是 | 陈守貌 | 与Portal | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
18 | 是 | 陈守貌 | 集团OA | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
19 | 是 | 陈守貌 | 集团HR | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
20 | 是 | 陈守貌 | 环保系统 | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
21 | 是 | 陈守貌 | 城市规划系统 | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
22 | 是 | 陈守貌 | 城市管网系统 | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
23 | 是 | 陈守貌 | 项目管理系统 | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
24 | 是 | 陈守貌 | 教育系统 | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
25 | 是 | 陈守貌 | EAS财务系统 | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
26 | 是 | 陈守貌 | TDS | 3 个工作日 | 2016年5月27日 8:00 | 2016年5月31日 17:00 |  | 4
27 | 是 | 陈守貌 | 安装 | 0 工时 | 2016年5月27日 8:00 | 2016年5月27日 8:00 |  | 5
28 | 是 | 陈守貌 | 定制Schema | 0 个工作日 | 2016年5月27日 8:00 | 2016年5月27日 8:00 |  | 5
29 | 是 | 陈守貌 | 组织 | 0 工时 | 2016年5月27日 8:00 | 2016年5月27日 8:00 |  | 6
30 | 是 | 陈守貌 | 员工 | 0 工时 | 2016年5月27日 8:00 | 2016年5月27日 8:00 |  | 6
31 | 是 | 陈守貌 | 客户 | 0 工时 | 2016年5月27日 8:00 | 2016年5月27日 8:00 |  | 6
32 | 是 | 陈守貌 | 组 | 0 工时 | 2016年5月27日 8:00 | 2016年5月27日 8:00 |  | 6
33 | 是 | 陈守貌 | TDI | 1 个工作日 | 2016年5月31日 8:00 | 2016年5月31日 17:00 |  | 4
34 | 是 | 陈守貌 | 安装 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
35 | 是 | 陈守貌 | 生产 | 14 个工作日 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年6月10日 17:00 |  | 3
36 | 是 | 陈守貌 | TIM | 0 个工作日 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 4
37 | 是 | 陈守貌 | 安装 | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 5
38 | 是 | 陈守貌 | 配置Ldap | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 5
39 | 是 | 陈守貌 | 配置适配器 | 0 个工作日 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 5
40 | 是 | 陈守貌 | 与TAM | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
41 | 是 | 陈守貌 | 与Redhat | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
42 | 是 | 陈守貌 | TAM | 0 个工作日 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 4
43 | 是 | 陈守貌 | 安装 | 0 个工作日 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 5
44 | 是 | 陈守貌 | Server | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
45 | 是 | 陈守貌 | Webseal | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
46 | 是 | 陈守貌 | 配置单点 | 0 个工作日 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 5
47 | 是 | 陈守貌 | 与Portal | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
48 | 是 | 陈守貌 | 集团OA | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
49 | 是 | 陈守貌 | 集团HR | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
50 | 是 | 陈守貌 | 环保系统 | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
51 | 是 | 陈守貌 | 城市规划 | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
52 | 是 | 陈守貌 | 城市管网 | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
53 | 是 | 陈守貌 | 项目管理 | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
54 | 是 | 陈守貌 | 教育系统 | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
55 | 是 | 陈守貌 | 集团财务 | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
56 | 是 | 陈守貌 | TDS | 0 个工作日 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 4
57 | 是 | 陈守貌 | 安装 | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 5
58 | 是 | 陈守貌 | 定制schema | 0 个工作日 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 5
59 | 是 | 陈守貌 | 组织 | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
60 | 是 | 陈守貌 | 员工 | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
61 | 是 | 陈守貌 | 客户 | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
62 | 是 | 陈守貌 | 组 | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
63 | 是 | 陈守貌 | TDI | 0 个工作日 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 4
64 | 是 | 陈守貌 | 安装 | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 5
65 | 是 | 陈守貌 | 接口开发 | 10 个工作日 | 2016年6月13日 8:00 | 2016年6月24日 17:00 |  | 2
66 | 是 | 陈守貌 | 认证API（c/s） | 0 个工作日 | 2016年6月13日 8:00 | 2016年6月13日 8:00 |  | 3
67 | 是 | 陈守貌 | 规范 | 0 工时 | 2016年6月13日 8:00 | 2016年6月13日 8:00 |  | 4
68 | 是 | 陈守貌 | 接口 | 0 工时 | 2016年6月13日 8:00 | 2016年6月13日 8:00 |  | 4
69 | 是 | 陈守貌 | 组织同步 | 0 个工作日 | 2016年6月13日 8:00 | 2016年6月13日 8:00 |  | 3
70 | 是 | 陈守貌 | 规范 | 0 工时 | 2016年6月13日 8:00 | 2016年6月13日 8:00 |  | 4
71 | 是 | 陈守貌 | 接口 | 0 工时 | 2016年6月13日 8:00 | 2016年6月13日 8:00 |  | 4
72 | 是 | 陈守貌 | 用户组同步 | 0 个工作日 | 2016年6月13日 8:00 | 2016年6月13日 8:00 |  | 3
73 | 是 | 陈守貌 | 规范 | 0 工时 | 2016年6月13日 8:00 | 2016年6月13日 8:00 |  | 4
74 | 是 | 陈守貌 | 接口 | 0 工时 | 2016年6月13日 8:00 | 2016年6月13日 8:00 |  | 4
75 | 是 | 陈守貌 | 员工同步 | 0 个工作日 | 2016年6月13日 8:00 | 2016年6月13日 8:00 |  | 3
76 | 是 | 陈守貌 | 规范 | 0 工时 | 2016年6月13日 8:00 | 2016年6月13日 8:00 |  | 4
77 | 是 | 陈守貌 | 接口 | 0 工时 | 2016年6月13日 8:00 | 2016年6月13日 8:00 |  | 4
78 | 是 | 陈守貌 | 用户同步 | 0 个工作日 | 2016年6月13日 8:00 | 2016年6月13日 8:00 |  | 3
79 | 是 | 陈守貌 | 规范 | 0 工时 | 2016年6月13日 8:00 | 2016年6月13日 8:00 |  | 4
80 | 是 | 陈守貌 | 接口 | 0 工时 | 2016年6月13日 8:00 | 2016年6月13日 8:00 |  | 4
81 | 是 | 陈守貌 | 客户同步 | 0 个工作日 | 2016年6月13日 8:00 | 2016年6月13日 8:00 |  | 3
82 | 是 | 陈守貌 | 规范 | 0 工时 | 2016年6月13日 8:00 | 2016年6月13日 8:00 |  | 4
83 | 是 | 陈守貌 | 接口 | 0 工时 | 2016年6月13日 8:00 | 2016年6月13日 8:00 |  | 4
84 | 是 | 郑树欣 | UI组（郑树欣） | 21 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年6月17日 17:00 |  | 1
85 | 是 | 朱春丽 | 设计 | 21 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年6月17日 17:00 |  | 2
86 | 是 | 朱春丽 | 内网 | 9 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年6月2日 8:00 |  | 3
87 | 是 | 朱春丽 | 登录页 | 8 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 17:00 |  | 4
88 | 是 | 朱春丽 | 首页 | 8 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年6月1日 8:00 |  | 4
89 | 是 | 朱春丽 | 新闻中心 | 0 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
90 | 是 | 朱春丽 | 更多页面 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 6
91 | 是 | 朱春丽 | 详细页面 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 6
92 | 是 | 朱春丽 | 个人信息 | 1 个工作日 | 2016年5月23日 8:00 | 2016年5月23日 17:00 |  | 5
93 | 是 | 朱春丽 | 更多页面 | 0 工时 | 2016年5月23日 17:00 | 2016年5月23日 17:00 |  | 6
94 | 是 | 朱春丽 | 详细页面 | 16 工时 | 2016年5月23日 8:00 | 2016年5月24日 17:00 |  | 6
95 | 是 | 朱春丽 | 我的待办 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
96 | 是 | 朱春丽 | 收藏夹 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
97 | 是 | 朱春丽 | 通知公告 | 1 个工作日 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 17:00 |  | 5
98 | 是 | 朱春丽 | 更多页面 | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
99 | 是 | 朱春丽 | 详细页面 | 0 工时 | 2016年5月24日 8:00 | 2016年5月24日 8:00 |  | 6
100 | 是 | 朱春丽 | 新员工入职 | 1 个工作日 | 2016年5月25日 8:00 | 2016年5月25日 17:00 |  | 5
101 | 是 | 朱春丽 | 更多页面 | 0 工时 | 2016年5月25日 8:00 | 2016年5月25日 8:00 |  | 6
102 | 是 | 朱春丽 | 详细页面 | 0 工时 | 2016年5月25日 8:00 | 2016年5月25日 8:00 |  | 6
103 | 是 | 朱春丽 | 应用链接 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
104 | 是 | 朱春丽 | 人事任免 | 1 个工作日 | 2016年5月26日 8:00 | 2016年5月26日 17:00 |  | 5
105 | 是 | 朱春丽 | 更多页面 | 0 工时 | 2016年5月26日 8:00 | 2016年5月26日 8:00 |  | 6
106 | 是 | 朱春丽 | 详细页面 | 0 工时 | 2016年5月26日 8:00 | 2016年5月26日 8:00 |  | 6
107 | 是 | 朱春丽 | 招商人风采 | 1 个工作日 | 2016年5月27日 8:00 | 2016年5月27日 17:00 |  | 5
108 | 是 | 朱春丽 | 更多页面 | 0 工时 | 2016年5月27日 8:00 | 2016年5月27日 8:00 |  | 6
109 | 是 | 朱春丽 | 详细页面 | 0 工时 | 2016年5月27日 8:00 | 2016年5月27日 8:00 |  | 6
110 | 是 | 朱春丽 | 常用工具 | 0 工时 | 2016年5月27日 8:00 | 2016年5月27日 8:00 |  | 5
111 | 是 | 朱春丽 | 内部招聘 | 0 个工作日 | 2016年5月30日 8:00 | 2016年5月30日 8:00 |  | 5
112 | 是 | 朱春丽 | 更多页面 | 0 工时 | 2016年5月30日 8:00 | 2016年5月30日 8:00 |  | 6
113 | 是 | 朱春丽 | 详细页面 | 0 工时 | 2016年5月30日 8:00 | 2016年5月30日 8:00 |  | 6
114 | 是 | 朱春丽 | 图片共享 | 0 工时 | 2016年5月31日 8:00 | 2016年5月31日 8:00 |  | 5
115 | 是 | 朱春丽 | 规章制度 | 0 个工作日 | 2016年6月1日 8:00 | 2016年6月1日 8:00 |  | 5
116 | 是 | 朱春丽 | 更多页面 | 0 工时 | 2016年6月1日 8:00 | 2016年6月1日 8:00 |  | 6
117 | 是 | 朱春丽 | 详细页面 | 0 工时 | 2016年6月1日 8:00 | 2016年6月1日 8:00 |  | 6
118 | 是 | 朱春丽 | 友情链接 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
119 | 是 | 朱春丽 | 个人空间 | 0 个工作日 | 2016年6月2日 8:00 | 2016年6月2日 8:00 |  | 4
120 | 是 | 朱春丽 | 人员查找 | 0 工时 | 2016年6月2日 8:00 | 2016年6月2日 8:00 |  | 5
121 | 是 | 朱春丽 | 个人信息编辑 | 0 工时 | 2016年6月2日 8:00 | 2016年6月2日 8:00 |  | 5
122 | 是 | 朱春丽 | 部门信息编辑 | 0 工时 | 2016年6月2日 8:00 | 2016年6月2日 8:00 |  | 5
123 | 是 | 朱春丽 | 外网 | 7 个工作日 | 2016年6月3日 8:00 | 2016年6月11日 17:00 |  | 3
124 | 是 | 朱春丽 | 首页 | 2 个工作日 | 2016年6月3日 8:00 | 2016年6月4日 17:00 |  | 4
125 | 是 | 朱春丽 | 新闻列表 | 0 个工作日 | 2016年6月6日 8:00 | 2016年6月6日 8:00 |  | 5
126 | 是 | 朱春丽 | 更多页面 | 0 工时 | 2016年6月6日 8:00 | 2016年6月6日 8:00 |  | 6
127 | 是 | 朱春丽 | 详细页面 | 0 工时 | 2016年6月6日 8:00 | 2016年6月6日 8:00 |  | 6
128 | 是 | 朱春丽 | 通知公告 | 0 个工作日 | 2016年6月7日 8:00 | 2016年6月7日 8:00 |  | 5
129 | 是 | 朱春丽 | 更多页面 | 0 工时 | 2016年6月7日 8:00 | 2016年6月7日 8:00 |  | 6
130 | 是 | 朱春丽 | 详细页面 | 0 工时 | 2016年6月7日 8:00 | 2016年6月7日 8:00 |  | 6
131 | 是 | 朱春丽 | 信息公开 | 0 个工作日 | 2016年6月8日 8:00 | 2016年6月8日 8:00 |  | 5
132 | 是 | 朱春丽 | 更多页面 | 0 工时 | 2016年6月8日 8:00 | 2016年6月8日 8:00 |  | 6
133 | 是 | 朱春丽 | 详细页面 | 0 工时 | 2016年6月8日 8:00 | 2016年6月8日 8:00 |  | 6
134 | 是 | 朱春丽 | 办事指引 | 0 工时 | 2016年6月9日 8:00 | 2016年6月9日 8:00 |  | 5
135 | 是 | 朱春丽 | 民生领域服务 | 0 工时 | 2016年6月9日 8:00 | 2016年6月9日 8:00 | 134 | 5
136 | 是 | 朱春丽 | 重点办事服务 | 0 工时 | 2016年6月10日 8:00 | 2016年6月10日 8:00 |  | 5
137 | 是 | 朱春丽 | 便民信息 | 0 工时 | 2016年6月10日 8:00 | 2016年6月10日 8:00 | 136 | 5
138 | 是 | 朱春丽 | 友情链接 | 0 工时 | 2016年6月13日 8:00 | 2016年6月13日 8:00 |  | 5
139 | 是 | 朱春丽 | 信息公开 | 0 个工作日 | 2016年6月14日 8:00 | 2016年6月14日 8:00 |  | 4
140 | 是 | 朱春丽 | 信息公开 | 0 个工作日 | 2016年6月14日 8:00 | 2016年6月14日 8:00 |  | 5
141 | 是 | 朱春丽 | 更多页面 | 0 工时 | 2016年6月14日 8:00 | 2016年6月14日 8:00 |  | 6
142 | 是 | 朱春丽 | 详细页面 | 0 工时 | 2016年6月14日 8:00 | 2016年6月14日 8:00 |  | 6
143 | 是 | 朱春丽 | 政策法规 | 0 个工作日 | 2016年6月14日 8:00 | 2016年6月14日 8:00 |  | 5
144 | 是 | 朱春丽 | 更多页面 | 0 工时 | 2016年6月14日 8:00 | 2016年6月14日 8:00 |  | 6
145 | 是 | 朱春丽 | 详细页面 | 0 工时 | 2016年6月14日 8:00 | 2016年6月14日 8:00 |  | 6
146 | 是 | 朱春丽 | 办事指引 | 0 个工作日 | 2016年6月15日 8:00 | 2016年6月15日 8:00 |  | 4
147 | 是 | 朱春丽 | 行政办事指引 | 0 个工作日 | 2016年6月15日 8:00 | 2016年6月15日 8:00 |  | 5
148 | 是 | 朱春丽 | 更多页面 | 0 工时 | 2016年6月15日 8:00 | 2016年6月15日 8:00 |  | 6
149 | 是 | 朱春丽 | 详细页面 | 0 工时 | 2016年6月15日 8:00 | 2016年6月15日 8:00 |  | 6
150 | 是 | 朱春丽 | 企业办事指引 | 0 工时 | 2016年6月15日 8:00 | 2016年6月15日 8:00 |  | 5
151 | 是 | 朱春丽 | 招商引资 | 0 个工作日 | 2016年6月16日 8:00 | 2016年6月16日 8:00 |  | 4
152 | 是 | 朱春丽 | 招商资讯 | 0 工时 | 2016年6月16日 8:00 | 2016年6月16日 8:00 |  | 5
153 | 是 | 朱春丽 | 招商资讯详细页 | 0 工时 | 2016年6月16日 8:00 | 2016年6月16日 8:00 |  | 5
154 | 是 | 朱春丽 | 移动 | 4 个工作日 | 2016年6月17日 8:00 | 2016年6月22日 17:00 |  | 3
155 | 是 | 朱春丽 | 首页 | 0 工时 | 2016年6月17日 8:00 | 2016年6月17日 8:00 |  | 4
156 | 是 | 朱春丽 | 信息公开 | 0 工时 | 2016年6月17日 8:00 | 2016年6月17日 8:00 |  | 4
157 | 是 | 朱春丽 | 通知公告 | 0 工时 | 2016年6月17日 8:00 | 2016年6月17日 8:00 |  | 4
158 | 是 | 朱春丽 | 应急公告 | 0 工时 | 2016年6月17日 8:00 | 2016年6月17日 8:00 |  | 4
159 | 是 | 朱春丽 | 便民信息 | 0 个工作日 | 2016年6月17日 8:00 | 2016年6月17日 8:00 |  | 4
160 | 是 | 朱春丽 | 子页面列表 | 0 工时 | 2016年6月17日 8:00 | 2016年6月17日 8:00 |  | 5
161 | 是 | 朱春丽 | 详细页面 | 0 工时 | 2016年6月17日 8:00 | 2016年6月17日 8:00 |  | 5
162 | 是 | 郑树欣 | 切图 | 22 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年6月20日 17:00 |  | 2
163 | 是 | 郑树欣 | 内网 | 0 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 3
164 | 是 | 郑树欣 | 登录页 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 4
165 | 是 | 郑树欣 | 首页 | 0 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 4
166 | 是 | 郑树欣 | 新闻中心 | 0 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
167 | 是 | 郑树欣 | 更多页面 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 6
168 | 是 | 郑树欣 | 详细页面 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 6
169 | 是 | 郑树欣 | 个人信息 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
170 | 是 | 郑树欣 | 我的待办 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
171 | 是 | 郑树欣 | 收藏夹 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
172 | 是 | 郑树欣 | 通知公告 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
173 | 是 | 郑树欣 | 新员工入职 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
174 | 是 | 郑树欣 | 应用链接 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
175 | 是 | 郑树欣 | 人事任免 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
176 | 是 | 郑树欣 | 招商人风采 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
177 | 是 | 郑树欣 | 常用工具 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
178 | 是 | 郑树欣 | 内部招聘 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
179 | 是 | 郑树欣 | 图片共享 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
180 | 是 | 郑树欣 | 规章制度 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
181 | 是 | 郑树欣 | 友情链接 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
182 | 是 | 郑树欣 | 个人空间 | 0 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 4
183 | 是 | 郑树欣 | 人员查找 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
184 | 是 | 郑树欣 | 个人信息编辑 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
185 | 是 | 郑树欣 | 部门信息编辑 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
186 | 是 | 郑树欣 | 外网 | 0 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 3
187 | 是 | 郑树欣 | 首页 | 0 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 4
188 | 是 | 郑树欣 | 新闻列表 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
189 | 是 | 郑树欣 | 通知公告 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
190 | 是 | 郑树欣 | 信息公开 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
191 | 是 | 郑树欣 | 办事指引 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
192 | 是 | 郑树欣 | 民生领域服务 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
193 | 是 | 郑树欣 | 重点办事服务 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
194 | 是 | 郑树欣 | 便民信息 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
195 | 是 | 郑树欣 | 友情链接 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
196 | 是 | 郑树欣 | 信息公开 | 0 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 4
197 | 是 | 郑树欣 | 信息公开 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
198 | 是 | 郑树欣 | 政策法规 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
199 | 是 | 郑树欣 | 办事指引 | 0 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 4
200 | 是 | 郑树欣 | 行政办事指引 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
201 | 是 | 郑树欣 | 企业办事指引 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
202 | 是 | 郑树欣 | 招商引资 | 0 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 4
203 | 是 | 郑树欣 | 招商资讯 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
204 | 是 | 郑树欣 | 招商资讯详细页 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
205 | 是 | 郑树欣 | 移动 | 0 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 3
206 | 是 | 郑树欣 | 首页 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 4
207 | 是 | 郑树欣 | 信息公开 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 4
208 | 是 | 郑树欣 | 通知公告 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 4
209 | 是 | 郑树欣 | 应急公告 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 4
210 | 是 | 郑树欣 | 便民信息 | 0 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 4
211 | 是 | 郑树欣 | 子页面列表 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
212 | 是 | 郑树欣 | 详细页面 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
213 | 是 | 郑树欣 | 主题（静态） | 0 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 2
214 | 是 | 郑树欣 | 内网 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 3
215 | 是 | 郑树欣 | 外网 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 3
216 | 是 | 郑树欣 | 移动 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 3
217 | 是 | 蒙国强 | portal组（蒙国强） | 23 个工作日 | 2016年5月11日 8:00 | 2016年6月10日 17:00 |  | 1
218 | 是 | 蒙国强 | 安装配置 | 0 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 2
219 | 是 | 蒙国强 | 测试 | 0 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 3
220 | 是 | 蒙国强 | 安装 | 0 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 4
221 | 是 | 曾令维 | 内网Portal | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
222 | 是 | 蒙国强 | 外网Portal | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
223 | 是 | 曾令维 | 配置 | 0 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 4
224 | 是 | 蒙国强 | 集成TDS（内网） | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
225 | 是 | 曾令维 | 迁移Oracle（内网） | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
226 | 是 | 蒙国强 | 迁移Oracle（外网） | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
227 | 是 | 曾令维 | 生产 | 0 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 3
228 | 是 | 蒙国强 | 安装 | 0 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 4
229 | 是 | 曾令维 | 内网Portal | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
230 | 是 | 蒙国强 | 外网Portal | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
231 | 是 | 蒙国强 | 配置 | 0 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 4
232 | 是 | 蒙国强 | 集成TDS（内网） | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
233 | 是 | 蒙国强 | 迁移Oracle（内网） | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
234 | 是 | 蒙国强 | 迁移Oracle（外网） | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 5
235 | 是 | 蒙国强 | 开发 | 23 个工作日 | 2016年5月11日 8:00 | 2016年6月10日 17:00 |  | 2
236 | 是 | 蒙国强 | WCM | 13 个工作日 | 2016年5月11日 8:00 | 2016年5月27日 17:00 |  | 3
237 | 是 | 曾令维 | 新闻中心 | 16 工时 | 2016年5月11日 8:00 | 2016年5月12日 17:00 |  | 4
238 | 是 | 侯华宇 | 通知公告 | 32 工时 | 2016年5月11日 8:00 | 2016年5月16日 17:00 |  | 4
239 | 是 | 侯华宇 | 内部招聘 | 24 工时 | 2016年5月16日 8:00 | 2016年5月18日 17:00 |  | 4
240 | 是 | 曾令维 | 应用链接 | 0 工时 | 2016年5月13日 8:00 | 2016年5月13日 8:00 | 237 | 4
241 | 是 | 陈靖 | 招商人风采 | 16 工时 | 2016年5月13日 8:00 | 2016年5月16日 17:00 | 240 | 4
242 | 是 | 曾令维 | 常用工具 | 16 工时 | 2016年5月13日 8:00 | 2016年5月16日 17:00 |  | 4
243 | 是 | 侯华宇 | 新员工入职 | 24 工时 | 2016年5月18日 8:00 | 2016年5月20日 17:00 | 245 | 4
244 | 是 | 陈靖 | 友情链接 | 0 工时 | 2016年5月16日 8:00 | 2016年5月16日 8:00 |  | 4
245 | 是 | 陈靖 | 人事任免 | 0 工时 | 2016年5月17日 17:00 | 2016年5月17日 17:00 | 244 | 4
246 | 是 | 曾令维 | 规章制度 | 24 工时 | 2016年5月16日 8:00 | 2016年5月18日 17:00 |  | 4
247 | 是 | 曾令维 | 新闻发布（外） | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 4
248 | 是 | 侯华宇 | 通知公告（外） | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 4
249 | 是 | 侯华宇 | 信息公开（外） | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 4
250 | 是 | 陈靖 | 办事指引 | 32 工时 | 2016年5月23日 8:00 | 2016年5月26日 17:00 | 243 | 4
251 | 是 | 陈靖 | 政策法规 | 24 工时 | 2016年5月18日 8:00 | 2016年5月20日 17:00 |  | 4
252 | 是 | 曾令维 | 便民信息 | 16 工时 | 2016年5月26日 8:00 | 2016年5月27日 17:00 |  | 4
253 | 是 | 曾令维 | 民生领域 | 16 工时 | 2016年5月26日 8:00 | 2016年5月27日 17:00 |  | 4
254 | 是 | 侯华宇 | 重点办事服务 | 0 工时 | 2016年5月27日 8:00 | 2016年5月27日 8:00 | 250 | 4
255 | 是 |  | Portlet | 16 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年6月10日 17:00 |  | 3
256 | 是 | 陈靖 | 个人信息 | 16 工时 | 2016年6月2日 8:00 | 2016年6月3日 17:00 |  | 4
257 | 是 | 曾令维 | 待办待阅 | 80 工时 | 2016年5月30日 8:00 | 2016年6月10日 17:00 |  | 4
258 | 是 | 侯华宇 | 通信录 | 24 工时 | 2016年6月1日 8:00 | 2016年6月3日 17:00 |  | 4
259 | 是 | 侯华宇 | 人员查找 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 4
260 | 是 | 陈靖 | 修改个人信息 | 0 工时 | 2016年6月6日 17:00 | 2016年6月6日 17:00 | 258 | 4
261 | 是 | 曾令维 | 收藏夹 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 4
262 | 是 |  | 内容发布Portlet |  |  |  |  | 4
263 | 是 | 侯华宇 | 图片分享 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 4
264 | 是 | 侯华宇 | Portal主题（动态） | 0 个工作日 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 3
265 | 是 | 陈靖 | 内网 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 4
266 | 是 | 曾令维 | 外网 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 4
267 | 是 | 蒙国强 | 移动 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 4
268 | 是 | 陈靖 | 架构及设计（钟奋） | 66 个工作日 | 2016年2月26日 8:00 | 2016年5月27日 17:00 |  | 1
269 | 是 | 蒙国强 | 项目实施计划 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 2
270 | 是 | 蒙国强 | 调研报告 | 152 工时 | 2016年2月26日 8:00 | 2016年3月23日 17:00 |  | 2
271 | 是 | 蒙国强 | 需求分析文档 | 0 工时 | 2016年4月21日 17:00 | 2016年4月21日 17:00 | 270 | 2
272 | 是 | 蒙国强 | 概要设计方案 | 128 工时 | 2016年5月6日 8:00 | 2016年5月27日 17:00 |  | 2
273 | 是 | 钟奋 | 数据库设计方案 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 2
274 | 是 | 钟奋 | 详细设计方案 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 2
275 | 是 | 钟奋 | 实施方案 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 2
276 | 是 | 罗静 | 测试计划 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 2
277 | 是 | 罗静 | 测试方案（包含测试用例） | 32 工时 | 2016年5月3日 8:00 | 2016年5月6日 17:00 |  | 2
278 | 是 | 钟奋 | 核心产品技术路线选型报告 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 2
279 | 是 | 钟奋 | 用户使用手册 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 2
280 | 是 | 钟奋 | 配置管理手册 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 2
281 | 是 | 钟奋 | 培训文档 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 2
282 | 是 | 钟奋 | 安装运行手册 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 2
283 | 是 | 钟奋 | 二次开发帮助文档集相关sdk | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 2
284 | 是 | 钟奋 | 试运行记录 | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 2
285 | 是 | 钟奋 | 项目管理文档（项目计划 周报 会议记录） | 0 工时 | 2016年5月20日 8:00 | 2016年5月20日 8:00 |  | 2
钟奋
钟奋
钟奋
钟奋
钟奋

## 资源_表
标识号 | 名称 | 缩写 | 类型 | 材料标签 | 组 | 电子邮件地址 | 用户登录账户 | 最大单位 | 标准费率 | 每次使用成本 | 备注
1 | 蒙国强 | 蒙 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/工时 | 0
2 | 陈守貌 | 陈 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/工时 | 0
3 | 钟奋 | 钟 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/工时 | 0
4 | 郑树欣 | 郑 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/工时 | 0
5 | 侯华宇 | 侯 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/工时 | 0
6 | 曾令维 | 曾 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/工时 | 0
7 | 朱春丽 | 朱 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/工时 | 0
8 | 罗静 | 罗 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/工时 | 0
9 | 陈靖 | 陈 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/工时 | 0

## 工作分配_表
任务名称 | 资源名称 | 工时完成百分比 | 工时 | 单位
安全性组（陈守貌） | 陈守貌 | 0 | 208工时 | 100%
安全性组（陈守貌） | 钟奋 | 0 | 208工时 | 100%
安装配置 | 陈守貌 | 0 | 128工时 | 100%
测试 | 陈守貌 | 0 | 64工时 | 100%
TIM | 陈守貌 | 0 | 16工时 | 100%
安装 | 陈守貌 | 0 | 8工时 | 100%
配置 | 陈守貌 | 0 | 16工时 | 100%
配置数据库 | 陈守貌 | 0 | 4工时 | 100%
配置Ldap | 陈守貌 | 0 | 4工时 | 100%
配置适配器 | 陈守貌 | 0 | 16工时 | 100%
与TAM | 陈守貌 | 0 | 4工时 | 100%
与Redhat | 陈守貌 | 0 | 4工时 | 100%
TAM | 陈守貌 | 0 | 24工时 | 100%
安装 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
Server | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
Webseal | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
配置单点 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
与Portal | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
集团OA | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
集团HR | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
环保系统 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
城市规划系统 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
城市管网系统 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
项目管理系统 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
教育系统 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
EAS财务系统 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
TDS | 陈守貌 | 0 | 24工时 | 100%
安装 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
定制Schema | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
组织 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
员工 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
客户 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
组 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
TDI | 陈守貌 | 0 | 8工时 | 100%
安装 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
生产 | 陈守貌 | 0 | 112工时 | 100%
TIM | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
安装 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
配置Ldap | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
配置适配器 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
与TAM | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
与Redhat | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
TAM | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
安装 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
Server | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
Webseal | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
配置单点 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
与Portal | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
集团OA | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
集团HR | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
环保系统 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
城市规划 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
城市管网 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
项目管理 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
教育系统 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
集团财务 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
TDS | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
安装 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
定制schema | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
组织 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
员工 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
客户 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
组 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
TDI | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
安装 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
接口开发 | 陈守貌 | 0 | 80工时 | 100%
认证API（c/s） | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
规范 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
接口 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
组织同步 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
规范 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
接口 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
用户组同步 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
规范 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
接口 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
员工同步 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
规范 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
接口 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
用户同步 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
规范 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
接口 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
客户同步 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
规范 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
接口 | 陈守貌 | 0 | 0工时 | 100%
UI组（郑树欣） | 郑树欣 | 0 | 168工时 | 100%
UI组（郑树欣） | 朱春丽 | 0 | 168工时 | 100%
设计 | 朱春丽 | 0 | 168工时 | 100%
内网 | 朱春丽 | 0 | 72工时 | 100%
登录页 | 朱春丽 | 0 | 8工时 | 100%
首页 | 朱春丽 | 0 | 64工时 | 100%
新闻中心 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
更多页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
详细页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
个人信息 | 朱春丽 | 0 | 8工时 | 100%
更多页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
详细页面 | 朱春丽 | 0 | 16工时 | 100%
我的待办 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
收藏夹 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
通知公告 | 朱春丽 | 0 | 8工时 | 100%
更多页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
详细页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
新员工入职 | 朱春丽 | 0 | 8工时 | 100%
更多页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
详细页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
应用链接 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
人事任免 | 朱春丽 | 0 | 8工时 | 100%
更多页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
详细页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
招商人风采 | 朱春丽 | 0 | 8工时 | 100%
更多页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
详细页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
常用工具 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
内部招聘 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
更多页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
详细页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
图片共享 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
规章制度 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
更多页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
详细页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
友情链接 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
个人空间 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
人员查找 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
个人信息编辑 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
部门信息编辑 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
外网 | 朱春丽 | 0 | 56工时 | 100%
首页 | 朱春丽 | 0 | 16工时 | 100%
新闻列表 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
更多页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
详细页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
通知公告 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
更多页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
详细页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
信息公开 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
更多页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
详细页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
办事指引 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
民生领域服务 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
重点办事服务 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
便民信息 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
友情链接 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
信息公开 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
信息公开 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
更多页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
详细页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
政策法规 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
更多页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
详细页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
办事指引 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
行政办事指引 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
更多页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
详细页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
企业办事指引 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
招商引资 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
招商资讯 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
招商资讯详细页 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
移动 | 朱春丽 | 0 | 32工时 | 100%
首页 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
信息公开 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
通知公告 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
应急公告 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
便民信息 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
子页面列表 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
详细页面 | 朱春丽 | 0 | 0工时 | 100%
切图 | 郑树欣 | 0 | 176工时 | 100%
内网 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
登录页 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
首页 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
新闻中心 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
更多页面 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
详细页面 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
个人信息 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
我的待办 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
收藏夹 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
通知公告 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
新员工入职 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
应用链接 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
人事任免 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
招商人风采 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
常用工具 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
内部招聘 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
图片共享 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
规章制度 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
友情链接 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
个人空间 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
人员查找 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
个人信息编辑 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
部门信息编辑 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
外网 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
首页 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
新闻列表 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
通知公告 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
信息公开 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
办事指引 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
民生领域服务 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
重点办事服务 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
便民信息 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
友情链接 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
信息公开 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
信息公开 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
政策法规 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
办事指引 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
行政办事指引 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
企业办事指引 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
招商引资 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
招商资讯 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
招商资讯详细页 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
移动 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
首页 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
信息公开 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
通知公告 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
应急公告 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
便民信息 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
子页面列表 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
详细页面 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
主题（静态） | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
内网 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
外网 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
移动 | 郑树欣 | 0 | 0工时 | 100%
portal组（蒙国强） | 蒙国强 | 0 | 184工时 | 100%
安装配置 | 蒙国强 | 0 | 0工时 | 100%
内网Portal | 曾令维 | 0 | 0工时 | 100%
内网Portal | 蒙国强 | 0 | 0工时 | 100%
外网Portal | 曾令维 | 0 | 0工时 | 100%
外网Portal | 蒙国强 | 0 | 0工时 | 100%
集成TDS（内网） | 曾令维 | 0 | 0工时 | 100%
集成TDS（内网） | 蒙国强 | 0 | 0工时 | 100%
迁移Oracle（内网） | 曾令维 | 0 | 0工时 | 100%
迁移Oracle（内网） | 蒙国强 | 0 | 0工时 | 100%
迁移Oracle（外网） | 曾令维 | 0 | 0工时 | 100%
迁移Oracle（外网） | 蒙国强 | 0 | 0工时 | 100%
生产 | 蒙国强 | 0 | 0工时 | 100%
安装 | 蒙国强 | 0 | 0工时 | 100%
内网Portal | 蒙国强 | 0 | 0工时 | 100%
外网Portal | 蒙国强 | 0 | 0工时 | 100%
集成TDS（内网） | 蒙国强 | 0 | 0工时 | 100%
迁移Oracle（内网） | 蒙国强 | 0 | 0工时 | 100%
迁移Oracle（外网） | 蒙国强 | 0 | 0工时 | 100%
新闻中心 | 曾令维 | 0 | 16工时 | 100%
新闻中心 | 蒙国强 | 0 | 16工时 | 100%
通知公告 | 蒙国强 | 0 | 32工时 | 100%
通知公告 | 侯华宇 | 0 | 32工时 | 100%
内部招聘 | 侯华宇 | 0 | 24工时 | 100%
内部招聘 | 蒙国强 | 0 | 24工时 | 100%
应用链接 | 曾令维 | 0 | 0工时 | 100%
应用链接 | 蒙国强 | 0 | 0工时 | 100%
招商人风采 | 陈靖 | 0 | 16工时 | 100%
招商人风采 | 蒙国强 | 0 | 16工时 | 100%
常用工具 | 曾令维 | 0 | 16工时 | 100%
新员工入职 | 侯华宇 | 0 | 24工时 | 100%
友情链接 | 陈靖 | 0 | 0工时 | 100%
人事任免 | 陈靖 | 0 | 0工时 | 100%
规章制度 | 曾令维 | 0 | 24工时 | 100%
新闻发布（外） | 曾令维 | 0 | 0工时 | 100%
通知公告（外） | 侯华宇 | 0 | 0工时 | 100%
信息公开（外） | 陈靖 | 0 | 0工时 | 100%
办事指引 | 侯华宇 | 0 | 32工时 | 100%
政策法规 | 曾令维 | 0 | 24工时 | 100%
便民信息 | 陈靖 | 0 | 16工时 | 100%
民生领域 | 侯华宇 | 0 | 16工时 | 100%
重点办事服务 | 侯华宇 | 0 | 0工时 | 100%
个人信息 | 陈靖 | 0 | 16工时 | 100%
待办待阅 | 曾令维 | 0 | 80工时 | 100%
通信录 | 侯华宇 | 0 | 24工时 | 100%
人员查找 | 侯华宇 | 0 | 0工时 | 100%
修改个人信息 | 陈靖 | 0 | 0工时 | 100%
收藏夹 | 曾令维 | 0 | 0工时 | 100%
内容发布Portlet | 蒙国强 | 0 | 8工时 | 100%
图片分享 | 陈靖 | 0 | 0工时 | 100%
Portal主题（动态） | 蒙国强 | 0 | 0工时 | 100%
内网 | 蒙国强 | 0 | 0工时 | 100%
外网 | 蒙国强 | 0 | 0工时 | 100%
移动 | 蒙国强 | 0 | 0工时 | 100%
架构及设计（钟奋） | 钟奋 | 0 | 528工时 | 100%
项目实施计划 | 钟奋 | 0 | 0工时 | 100%
调研报告 | 钟奋 | 0 | 152工时 | 100%
需求分析文档 | 钟奋 | 0 | 0工时 | 100%
概要设计方案 | 钟奋 | 0 | 128工时 | 100%
数据库设计方案 | 钟奋 | 0 | 0工时 | 100%
详细设计方案 | 钟奋 | 0 | 0工时 | 100%
实施方案 | 钟奋 | 0 | 0工时 | 100%
测试计划 | 罗静 | 0 | 0工时 | 100%
测试方案（包含测试用例） | 罗静 | 0 | 32工时 | 100%
核心产品技术路线选型报告 | 钟奋 | 0 | 0工时 | 100%
用户使用手册 | 钟奋 | 0 | 0工时 | 100%
配置管理手册 | 钟奋 | 0 | 0工时 | 100%
培训文档 | 钟奋 | 0 | 0工时 | 100%
安装运行手册 | 钟奋 | 0 | 0工时 | 100%
二次开发帮助文档集相关sdk | 钟奋 | 0 | 0工时 | 100%
试运行记录 | 钟奋 | 0 | 0工时 | 100%
项目管理文档（项目计划 周报 会议记录） | 钟奋 | 0 | 0工时 | 100%