## Sheet1
日期 | 分类 | 描述 | 责任人 | 跟踪情况 | 其它说明
2016-04-27 | 环境准备 | 安装tds | 曾令维 | 已完成
| 美工 | 设计模块而页面 | 朱春丽 | 进行中
| 界面开发 | 模块而页面 | 郑树欣 | 进行中
| 文档准备 | 概要设计 | 钟奋 | 进行中
| 其它 |  | 陈守貌 | 进行中
2016-04-28 | 环境准备 | 安装tam | 曾令维 | 进行中 | 安装到webseal出错（已解决）
| 界面开发 | 开发wcm通知公告编写模块 | 陈守貌 | 进行中 | 完成其中30%
| 文档准备 | 测试用例 | 罗静 | 进行中 | 完成统一用户的测试用例
| 美工 | 设计 | 朱春丽 | 进行中
2016-04-29
2016-05-03
| 界面开发 | 开发wcm新闻编写模块 | 曾令维 | 进行中 | 完成其中30%
| 界面开发 | 开发wcm通知公告编写模块 | 陈守貌 | 进行中 | 完成其中60%
| 文档准备 | 测试用例 | 罗静 | 进行中 | 完成门户的测试用例20%
2016-05-06 | 界面开发 | 开发wcm新闻编写模块 | 曾令维 | 进行中 | 完成约50%
| 界面开发 | 开发wcm通知公告编写模块 | 陈守貌 | 进行中 | 遇到难点，其中已完成约75%
| 文档准备 | 测试用例 | 罗静 | 进行中 | 继续开发中，完成部分约为总体40%
2016-05-17 | 界面开发 | 开发wcm招商人风采（宣传）编写模块 | 曾令维 | 已完成
| 界面开发 | 开发wcm应用链接（信息中心）编写模块 | 陈守貌 | 已完成
| 界面开发 | 开发wcm常用工具编写模块 | 候 | 进行中 | 完成约50%
| 界面开发 | 开发wcm人员任免（人事任免）编写模块 | 郑树欣 | 已完成
2016-05-20 | 美工 | 内网原型图根据客户以及后台需求修改完善 | 朱春丽 | 已完成
| 美工 | 实现内外网两个大首页（第三版）以及登陆页面设计以及生成静态页面 | 郑树欣 | 已完成
| 美工 | portal静态主题开发 | 郑树欣 | 进行中 | 完成40%
| 美工 | 配合后台实现把模版运用到portal | 郑树欣 | 进行中 | 完成60%
| 界面开发 | 把握项目进度并辅佐成员开发WCM的功能模块 100% 2.根据重新部署WCM开发环境。 3.WCM开发库备份。100% | 曾令维 | 已完成
| 界面开发 | 1.完成招聘（内部招聘）模板功能模块。90% | 蒙国强 | 已完成
2016-05-25 | 界面开发 | 部署门户静态主题 | 郑树欣 | 已完成
| 界面开发 | 内网模版设计预计实现 | 郑树欣 | 已完成
| 界面开发 | 与后台对应把数据加载到展示页面 | 郑树欣 | 已完成
| 界面开发 | 设计节点属性，用于存储各个节点的属性 | 陈守貌 | 进行中 | 50%
| 界面开发 | 操作TIM以及TAM和TDS | 陈守貌 | 进行中 | 50%
| 界面开发 | 使用TIM以及TAM和TDS，实现单点登录以及同时性的例子 | 陈守貌 | 进行中 | 50%
| 环境准备 | 在开发服务器上，上传Portal85安装文件 | 陈守貌 | 已完成
| 界面开发 | 友情链接WCM功能设计 | 陈靖 | 已完成
| 界面开发 | 招商人风采页面模版嵌套 | 陈靖 | 已完成
| 界面开发 | 完成招商人风采页面模版嵌套 | 陈靖 | 已完成
| 界面开发 | 人事任免页面模板嵌套 | 陈靖 | 已完成
| 界面开发 | 通知公告模板：添加样式 | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 内部招聘模板：样式添加，嵌套样式模板 | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 新员工入职模板：嵌套样式模板 | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 新闻中心功能模块 | 曾令维 | 进行中 | 70%
| 界面开发 | 规章制度功能模块 | 曾令维 | 进行中 | 70%
| 界面开发 | 常用工具功能模块 | 曾令维 | 进行中 | 70%
| 界面开发 | 应用链接功能模块 | 曾令维 | 进行中 | 70%
| 界面开发 | 协助组员开发WCM的功能模块开发 | 蒙国强 | 进行中
| 界面开发 | WCM库备份 | 蒙国强 | 进行中
进行中
进行中
2016-05-27 | 界面开发 | 设计生成菜单页面模版 | 郑树欣 | 已完成
| 界面开发 | 设计生成常用电话模版 | 郑树欣 | 已完成
| 界面开发 | 设计生成新员工入职模版 | 郑树欣 | 已完成
| 界面开发 | 在10.162.2.69服务器上安装TDS介质并且截取相关安装的图片 | 陈守貌 | 已完成
| 界面开发 | 使用前台树结构展现组织结构 | 陈守貌 | 进行中 | 85%
| 界面开发 | 协助组员开发WCM的功能模块开发 | 蒙国强 | 已完成
| 环境准备 | Portal服务器的介质上传和服务器基本配置 | 蒙国强 | 进行中 | 80%
| 界面开发 | WCM库备 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 两个WAS测试服务器(75,82)介质安装成功 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 完成信息公开功能模块 | 曾令维 | 进行中 | 50%
| 界面开发 | 招聘任免：合并新员工入职，内部招聘，新员工入职 | 候华宇 | 进行中 | 80%
| 界面开发 | 外网首页新闻中心功能设计 | 陈靖 | 进行中 | 60%
2016-06-03 | 界面开发 | 首页内网设计第四版，第五版 | 郑树欣 | 进行中 | 50%
| 界面开发 | portal主题开发以及修改 | 郑树欣 | 进行中 | 60%
| 界面开发 | 模板开发以及设计 | 郑树欣 | 进行中 | 60%
| 环境准备 | 在之前的TAM服务器上， 进行相关配置 服务器上oracle被禁用使用界面， 查询资料，如何使用命令纯手工创建实例,在本机完成测试创建实例 | 陈守貌 | 已完成
| 其它 | 协助组员分析需求和WCM功开发遇到的问题 | 蒙国强 | 已完成
| 其它 | WCM内容库的数据库备份 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 修改外网主题布局发布到测试开发环境 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 完成便民信息功能模块的 | 曾令维 | 进行中 | 70%
| 界面开发 | 读取库，循环读取库下面的组件和内容 | 候华宇 | 已完成
| 环境准备 | 实现外网信息公开,办事指引，政策法规得模板嵌套 | 陈靖 | 进行中 | 85%
进行中
2016-06-08 | 文档准备 | 整理之前在各个服务器上的的安装保存文件，并且编写成文档 | 陈守貌 | 已完成
| 其它 | 服务器上的oracle终于被修好，在上面按照之前操作步骤创建实例，成功； | 陈守貌 | 已完成
| 界面开发 | 在个人机上，集合用个人的数据库实例编写同步代码 | 陈守貌 | 已完成
| 界面开发 | 1.协助组员解决WCM开发功能问题。100% 2.招商局会议 | 蒙国强 | 已完成
| 其它 | 1.协助组员开发WCM的功能模块。 2.WCM内容库数据备份。 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 完成规划计划功能模块 | 曾令维 | 进行中 | 70%
| 界面开发 | 完成应急信息功能模块 | 曾令维 | 进行中 | 70%
| 界面开发 | 完成信息公开功能模块 | 曾令维 | 进行中 | 80%
| 界面开发 | 1.图片预览（选择图片后显示图片） 2.点击小图片，显示大图片 | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 批量上传图片（可以上传一张或者多张） | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 1.将上传的图片保存到xml文件中。 2读取xml文件 | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 1.完成外网友情链接模板嵌 套（100%） 2.按照最新的静 态页面进行修改布局 | 陈靖 | 已完成
| 界面开发 | 根据静态页面 对页面内容进行 修改调整 | 陈靖 | 已完成
| 界面开发 | 根据静态页面 对页面内容进行 修改调整 | 陈靖 | 已完成
| 界面开发 | 内网页面设计以及切图 | 郑树欣 | 已完成
| 界面开发 | 内网页面设计以及切图 | 朱春丽 | 已完成
| 界面开发 | 内网二级模版的设计 | 朱春丽 | 已完成
| 界面开发 | 协助后台套数据实现真实数据展现 | 朱春丽 | 已完成
| 文档准备 | 查看开发文档资料，明确接口开发规范 | 陈守貌 | 已完成
| 其它 | 对于漳州招商开发区的两套架构，对于不清楚的问题都罗列出来 | 陈守貌 | 已完成
| 其它 | 去招商局开会，明确服务器的问题，并且讨论问题，最后下班后，基于端口解决的事一一验证，已开通，并且服务器可用图形界面 | 陈守貌 | 已完成
| 环境准备 | 对于接口认证，以RESTFUL的形式实现，采用结合Springmvc的模式开发（开发中） | 陈守貌 | 进行中 | 60%
| 环境准备 | 对于漳州招商开发区的两套架构，选择一种创建形式，然后在ldap新建出来，以求在树形结构上能够快速展现，并且结构清晰 | 陈守貌 | 进行中 | 50%
| 文档准备 | 查看IBM官方Portal技术文档 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 1.协助组员替换门户外网首页样式 100% 2.WCM的内容库备份 100% 3.后续工作安排整理 100% 4.远程服务器环境配置 100% | 蒙国强 | 已完成
| 环境准备 | 测试环境Portal服务器（72，73）IHS与Portal配置 | 蒙国强 | 已完成
| 环境准备 | 创建Portal数据库迁移需要的Oracle实例。2.协助组员开发Portlet模块 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 完成应急信息功能模块 | 曾令维 | 进行中 | 80%
| 界面开发 | 完成规划计划功能模块 | 曾令维 | 进行中 | 80%
| 界面开发 | 完成信息公开功能模块 | 曾令维 | 进行中 | 90%
| 界面开发 | 完成收藏夹功能模块 | 曾令维 | 进行中 | 30%
| 界面开发 | 完成收藏夹功能模块 | 曾令维 | 进行中 | 50%
| 界面开发 | 修改兼容性，能够在IE下也能上传图片 | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 批量上传图片，并且创建相册 | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 读取相册（给该相册一个缩略图）和相册下的图片展现在jsp页面上 | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 删除相册（相册下的所有图片也都删除）或者删除图片 | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 部署到WebSphere Application Server8.5上，测试兼容性 | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 对外网的模块 的WCM模块进行 界面调整 | 陈靖 | 已完成
| 界面开发 | 对外网的WCM 信息公开，办事 指南,政策法规 的静态界面编写 | 陈靖 | 进行中 | 30%
| 界面开发 | 对外网的WCM 信息公开，办事 指南,政策法规 提取内网嵌套的代码 | 陈靖 | 已完成
| 界面开发 | 对外网的WCM 信息公开，办事 指南,政策法规 对外网的WCM 信息公开，办事 指南,政策法规 tab样式模板嵌套 | 陈靖 | 已完成
2016-06-24 | 环境准备 | 在tim服务器上安装was和ldap | 陈守貌 | 已完成
| 环境准备 | 向服务器上传介质或者文件，给已安装的was安装更新文件 | 陈守貌 | 已完成
| 环境准备 | 在tim服务器上安装TIM | 陈守貌 | 已完成
| 环境准备 | 配置TAM与TIM间的关系时一直报错，卸掉TIM服务器上的已安装介质或补丁，重新装 | 陈守貌 | 已完成
| 界面开发 | 1.做测试环境Portal安全性配置 100%。2.协助组员开发Portlet模块 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 1.协助组员开发Portlet模块。2.解决主题动态导航问题。 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 1.协助组员开发Portlet模块。2.重新开发内网门户主题。 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 1.协助组员开发Portlet模块。2.研究开发使用Portlet操作WCM内容库。30% | 蒙国强 | 进行中 | 30%
| 界面开发 | 1.协助组员开发Portlet模块。2.研究开发使用Portlet操作WCM内容库。 | 蒙国强 | 进行中 | 35%
| 界面开发 | 完成收藏夹功能模块 | 曾令维 | 进行中 | 65%
| 界面开发 | 完成收藏夹功能 | 曾令维 | 进行中 | 70%
| 界面开发 | 完成应用链接的 | 曾令维 | 进行中 | 35%
| 界面开发 | 完成规划计划功能模块 | 曾令维 | 进行中 | 85%
| 界面开发 | 完成应急信息功能模块 | 曾令维 | 进行中 | 85%
| 界面开发 | 在相册里面继续添加图片（在当前相册下上传图片），并实时显示刚刚上传的图片 | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 图片上传权限控制（管理员可以查看相册，图片，上传相册，上传图片；普通员工只能查看相册和上传图片） | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 相册分页（相册默认显示5个，当用户点击更多时，以分页的方式展现相册） | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 图片下载（用户点击下载按钮，下载当前图片，保存到本地电脑） | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 图片删除（只能管理员有权限删除，实时删除服务器上的图片）并实时显示删除后的图片列表 | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 进行内网界面 的我的信息的 portlet开发 | 陈靖 | 进行中 | 10%
| 界面开发 | 进行内网界面 的我的信息的 portlet开发（20%） 的静态界面编写 （30%） | 陈靖 | 进行中 | 20%
| 界面开发 | 进行内网界面 的我的信息的 portlet开发（30%） 的代码 | 陈靖 | 进行中 | 30%
| 界面开发 | 进行内网界面 的我的信息的 portlet开发（40%） 信息公开，办事 指南,政策法规 tab样式模板嵌套 | 陈靖 | 进行中 | 40%
| 界面开发 | 进行内网界面 的我的信息的 portlet开发 | 陈靖 | 已完成
2016-06-30 | 界面开发 | 解决页面样式位置问题 | 郑树欣 | 已完成
| 界面开发 | 配合后台调整页面整体样式 | 郑树欣 | 已完成
| 环境准备 | 在tim服务器上，配置TAM服务器 进行中 | 陈守貌 | 进行中 | 60%
| 环境准备 | 成功配置TIM服务器与TAM服务器的联系，实现之间同步 已完成 | 陈守貌 | 已完成
| 环境准备 | 在Tim服务器上 配置数据源 在服务器上，利用已经拥有的程序，将其打包，并上传 已完成 | 陈守貌 | 已完成
| 环境准备 | 在oracle数据库上，建表 在Tim服务器上 利用新上传的jar包，与数据源协调，实验tim同步操作 进行中 | 陈守貌 | 进行中 | 80%
| 界面开发 | 1.开发使用Portlet操作WCM内容发布 2.协助组员开发应用连接Portlet。 3.协助组员开个人信息Portlet。 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 1.解决使用Portlet操作WCM内容发布问题 2.协助组员开发个人信息Portlet。 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 1.完成使用Portlet操作WCM内容发布 2.协助组员开发个人信息Portlet。 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 1.解决Oracle服务器归档日志空间大小问题 2.配置Ldap与Portal安全性属性更新 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 1、完成应用链接功能模块的40% | 曾令维 | 进行中 | 40%
| 界面开发 | 1、完成收藏夹功能的75% | 曾令维 | 进行中 | 75%
| 界面开发 | 1、完成应用链接的45% | 曾令维 | 进行中 | 45%
| 界面开发 | 模拟“我的待办”(来至不同系统的数据)待阅，待办接口 | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 模拟“我的待办”已阅，已办接口 | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 我的待办接口数据解析，输出到页面 | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 发送请求接口数据，一次请求多个接口，数据整合，输出到页面 | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 1.进行内网界面 的我的信息的 portlet开发（50%） | 陈靖 | 进行中 | 50%
| 界面开发 | 1.进行内网界面 的我的信息的 portlet开发（60%） | 陈靖 | 进行中 | 60%
| 界面开发 | 1.进行内网界面 的我的信息的 portlet开发（70%） | 陈靖 | 进行中 | 70%
| 界面开发 | 1.进行内网界面 的我的信息的 portlet开发（70%） | 陈靖 | 进行中 | 70%
2016-07-04 | 界面开发 | 查找oracle数据源setReadOnly报错原因（未解决） | 陈守貌 | 进行中
| 界面开发 | 查看tim已有功能，判断与需求是否吻合 | 陈守貌 | 进行中 | 70%
| 界面开发 | 实现单点登录例子（使用Cookie判断） 实现跨域访问例子 | 陈守貌 | 已完成
| 界面开发 | 查看tim，tam，tds文档， 定义用户自助界面 开发注册用户与注册各个服务的账户的功能 | 陈守貌 | 进行中 | 60%
| 界面开发 | 根据客户要求修改内外网的板式 | 朱春丽 | 已完成
| 界面开发 | 根据后台数据的格式修改前台样式兼容后台数据 | 郑树欣 | 已完成
| 界面开发 | 按客户最新样板修改内网外网首页板式 | 郑树欣 | 已完成
| 界面开发 | 1.安装配置IBM的CTC。 2.协助组员开发内网门户Portlet | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 1.解决安装配置IBM的CTC问题。 2.协助组员开发内网门户Portlet | 蒙国强 | 已完成
| 其它 | 1.协助组员开发内网门户Portlet 2.跟进开发内网门户Portlet情况以及进度 | 蒙国强 | 进行中
| 其它 | 1.协助组员开发内网门户Portlet 2.跟进开发内网门户Portlet情况以及进度 | 蒙国强 | 进行中
| 界面开发 | 1、完成收藏夹功能模块的 | 曾令维 | 进行中 | 80%
| 界面开发 | 1、完成应用链接功能模块的的45% | 曾令维 | 已完成
| 界面开发 | 1、完成应用链接功能模块的50% | 曾令维 | 进行中 | 50%
| 界面开发 | 1、完成收藏夹功能模块的85% | 曾令维 | 进行中 | 85%
| 界面开发 | 模拟创建待办数量接口（定义参数列表，返回数据类型），返回json对象 | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 解析待办数量接口（根据不同参数返回不同的待办数量） | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 模拟创建待办列表数据接口（根据参数：用户名，来源，时间等），返回json对象 | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 1.解析待办接口，解析json对象（根据传递不同参数） 2.把参数对象放入map中，接口解析map对象 | 候华宇 | 已完成
2016-07-14 | 其它 | 找到TIM源代码导出war包运行时，oracle12c报错的原因， 将源代码处的不支持代码行注释，再打包即可， 此处的war包作用是数据库映射作用 | 陈守貌 | 已完成
| 其它 | TIM目录下的self_registration代码，试试是否能够直接 用来注册用户，未完成（约70%） | 陈守貌 | 进行中 | 70%
| 其它 | 解决self_registration包不能注册的bug | 陈守貌 | 已完成
| 其它 | TIM目录下的self_care代码，打包，放到环境上， 该包拥有注册用户，修改密码，忘记密码的功能 | 陈守貌 | 已完成
| 界面开发 | 跟踪后台开发人员开发工作，使效果能够较好展现在页面 | 郑树欣 | 进行中
| 界面开发 | 跟进开发内网门户Portlet情况以及进度 | 蒙国强 | 进行中
| 界面开发 | 1.检查和理事内网门户Portlet存在问题 2.跟进开发内网门户Portlet情况以及进度 | 蒙国强 | 进行中
| 界面开发 | 1.解决CTC问题 20% 2.跟进开发内网门户Portlet情况以及进度 | 蒙国强 | 进行中
| 界面开发 | 完成收藏夹功能模块的90% | 曾令维 | 进行中 | 90%
| 界面开发 | 完成应用链接功能模块的的55% | 曾令维 | 进行中 | 55%
| 界面开发 | 完成应用链接功能模块的60% | 曾令维 | 进行中 | 60%
| 界面开发 | 1.解析链接接口 2.解决连链接数据排序 | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 1.待办接口页面嵌套div 2.链接接口嵌套div | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 待办接口，链接接口，待办解析，链接解析，上传图片部署到服务器上测试 | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 1.上传图片，创建相册部署服务器上 2.测试管理员，一般员工测试上传权限 | 候华宇 | 已完成
2016-08-04 | 其它 | 1 在用tim请求账户时，oracle不能通过，db2却可以，解决方式：重新编辑oracle数据源，实现XA方式 | 陈守貌 | 已完成
| 其它 | 完善之前编写好的认证接口，并且添加组织同步接口，并且上传到was来调用 | 陈守貌 | 已完成
| 其它 | 在tim上，在设计表单不能实现的基础上，通过改变jar包路劲的原始文件，如xml，dsml文件，重新编译来达到重新设计表单的实现，已完成 | 陈守貌 | 已完成
| 其它 | 使用porlet开发porltal的通讯录功能（50%） | 陈守貌 | 进行中
| 其它 | 开发单点登录的例子，成功 | 陈守貌 | 已完成
| 其它 | 找出tim程序的bug，是缓存原因，进入服务器清空缓存便可； 开发通讯录功能（70%） | 陈守貌 | 进行中
| 其它 | 1 完善通讯录功能，支持模糊搜索 2 整理工作条目文档，清晰进行项目功能开发 3 整理用户注册接口 | 陈守貌 | 已完成
| 其它 | 开发 更改密码接口 2 开发忘记密码接口（忘记密码较为复杂，首先要有问题回答，问题答案存在ldap，且是加密的，套索tim将信息数据如何加密到ldap | 陈守貌 | 已完成
| 其它 | 开发获取登陆用户相关联的系统信息的接口，已完成 2 开发重置密码的接口已完成 3 设计统一登陆界面的样式 | 陈守貌 | 已完成
| 其它 | 收藏夹的样式修改，收藏夹功能完善（添加收藏夹，修改收藏夹，删除收藏夹） | 候华宇 | 已完成
| 其它 | 应用链接的样式替换，应用链接功能完善 | 候华宇 | 已完成
| 其它 | 友情链接模拟接口开发，解析接口 | 候华宇 | 已完成
| 其它 | 图片分享功能开发，图片分享样式替换 | 候华宇 | 已完成
| 其它 | 我的待办接口模拟开发，解析我的待办接口 | 候华宇 | 已完成
| 其它 | 相册管理：更多（相册展示），相册图片轮播以及图片下载，图片上传，图片删除，相册删除 | 候华宇 | 已完成
| 其它 | .WCM内容发布的Portlet的待办模块功能开发 60% 2.研究Portal8.5补丁问题 | 蒙国强 | 已完成
| 其它 | 1.门户系统接口规范文档编写。100% 2.WCM发布Portlet待办模块功能调整 96% | 蒙国强 | 已完成
| 其它 | 1.门户内网主题修改。 2.开发任务分配 | 蒙国强 | 已完成
| 其它 | 1.待办待阅接口讨论会议（规管系统、项目管理系统）。 | 蒙国强 | 已完成
| 其它 | 2.研究门户移动主题的开发。 | 蒙国强 | 已完成
| 其它 | 1.73开发测试服务器部署外网门户 100% | 蒙国强 | 已完成
| 其它 | 1.开发环境WCM数据备份 2.协助组员解决WCM问题以及Portlet发布和问题修改 | 蒙国强 | 已完成
| 其它 | 1.外网主题的问题修改 2.协助组员解决WCM问题以及Portlet发布和问题修改 | 蒙国强 | 已完成
| 其它 | 协助组员解决WCM问题以及Portlet发布和问题修改以及项目任务分配 | 蒙国强 | 已完成
2016-08-15 | 环境准备 | 1.项目进度会议。 2.72，73服务器内网外网部署 | 蒙国强 | 已完成
| 文档准备 | 1.应急信息接口标准规范文档编写 2.协议组员开发收藏夹Portlet开发。 3.跟进北斗系统、项目管理系统数据集成问题。 4.修改与部署内外网门户环境 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 1.解决内网主题Bug。 2.项目进度总结会议 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 1.外网门户开发任务分配。 2.协助组员解决收藏夹Portlet问题 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 替换wcm样式（招商人风采，内部招聘，新员工入职，人事任免，待业待办） | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 我的收藏夹(添加，修改，删除) | 候华宇 | 已完成
| 其它 | 1。修改收藏夹不同用户收藏的不一样 2。应用链接配置以及样式替换 | 候华宇 | 已完成
| 其它 | 1。根据接口获取用户权限，解析接口 2。判断用户是否有该系统权限，若没有不能访问 | 候华宇 | 已完成
| 其它 | 与北斗系统，规划系统，管网系统，管理系统共同推进单点 | 陈守貌 | 进行中
| 其它 | 修改整理接口文件 | 陈守貌 | 已完成
2016-08-25 | 其它 | 跟进 项目管理系统做单点 | 陈守貌 | 已完成
| 其它 | 跟进 规划系统做单点 | 陈守貌 | 已完成
| 其它 | 实现ldap模糊查询，完全查询，分页查询等 | 陈守貌 | 已完成
| 其它 | 实现tim用户编辑功能，并且自动调用服务，同步到其他服务的数据库 | 陈守貌 | 进行中
| 其它 | 1.内外网门户的WCM内容库的备份 2.协助组员开发内外Portlet。 3.跟进Portlet开发进度。 | 蒙国强 | 已完成
| 其它 | 1.协助组员开发内外Portlet。 2.跟进Portlet开发进度。 3.协助组员配置Portlet与WCM模板映射功能开发。 3.跟进北斗系统、项目管理系统数据集成问题。 4.修改与部署内外网门户环境 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 1.手机Portlet开发。 2.协助组员内网门户的Portlet开发与外网门户WCM功能缺陷修复 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 1.手机Portlet开发 2.手机主题开发。 3.内网门户系统Portlet开发跟进 | 蒙国强 | 进行中
| 界面开发 | 办事指引wcm开发，办事指引的样式替换 | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 解决统一登录跨域问题（收藏夹跨域不能显示，应用链接跨域不能显示） | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 开发手机端界面 | 郑树欣 | 进行中
2016-09-01 | 界面开发 | 跟官网系统配置单点 | 陈守貌 | 进行中
| 界面开发 | 整理接口，设置自动调用服务 | 陈守貌 | 进行中
| 界面开发 | 与官网，规划，项目管理系统配置中间表与数据库用户连接 | 陈守貌 | 进行中
| 界面开发 | 开发，调整手机版页面样式 | 郑树欣 | 进行中
| 界面开发 | 调整网页版门户的界面，防止内容过多时样式变形 | 郑树欣 | 进行中
| 界面开发 | 1.修改bug:收藏夹新增，名称有填写，但报错误提示 | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 1.社招按钮变成文字 2。分页样式统一 3.页面英文都变成中文 | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 修改样式（常用电话页面底部样式不统一） | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 人员查询分页接口对接，并在页面动态输出 | 候华宇 | 已完成
| 界面开发 | 个人空间图片上传（不同用户个人图片不一样） | 候华宇 | 进行中
| 界面开发 | 1.跟进内外网门户开发进度。 2.协助组员开发内网门户收藏夹Portlet模块问题修复。 3.协助组员开发外网门户招商引资页面问题修复。 | 蒙国强 | 进行中
| 界面开发 | 1.跟进外网模板替换进度 2.完善手机Portlet开发 3.协助组员解决内网Portlet问题 | 蒙国强 | 进行中
| 界面开发 | 1.跟进外网模板替换进度 2.项目概要设计文档完善 3.协助组员解决内网Portlet问题 | 蒙国强 | 进行中
| 界面开发 | 1.跟进外网模板替换进度 2.门户运维-图片管理模块开发 3.协助组员解决内网Portlet问题 | 蒙国强 | 进行中
2016-09-08 | 其它 | 与官网做单点 | 陈守貌 | 已完成
| 其它 | 解决北斗地图单点时不显示的bug | 陈守貌 | 已完成
| 其它 | 配置规划系统中间表的数据库，同时同步用户，同步后，单点要从中间表匹配用户，但是规划的配合单点的开发人员出差，从周一到现在没时间配合这一步 | 陈守貌 | 进行中
| 其它 | 配置项目管理系统中间表的数据库，同时同步用户，但是一直暂挂，正在解决 | 陈守貌 | 进行中
| 界面开发 | 1.招商局会议 2.门户运维-内网图片管理模块功能开发以及发布到72服务器。 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 1.门户运维-外网门户图片管理应用开发 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 1.门户运维-外网图片管理模块功能开发以及发布到73服务器。 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 1.招商局会议 2.门户运维-内外网图片管理模块功能开发以及发布到服务器及功能页面调整。 3.门户运维-内网内容发布模块发布到服务器及功能页面调整。 | 蒙国强 | 已完成
2016-09-13 | 其它 | 使用接口完成webseal的GSO插入 | 陈守貌 | 已完成
| 其它 | 与管网系统配置数据库链接，项目负责人比较忙，其中中间表已经建立，等待数据库端口开通访问 | 陈守貌 | 进行中
| 其它 | 规划系统负责人出差不能很快解决问题，今天商量了下，等待其修改bug，然后进行同步用户 | 陈守貌 | 进行中
| 其它 | 与sqlserver数据库同步时失败，正在寻找原因 | 陈守貌 | 进行中
| 界面开发 | 1.门户运维-用户日志分析模板开发 2.培训组员开发WCM | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 1.门户运维-监控管理-控制台管理模块开发 2.协助组员开发WCM模块功能开发 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 手机APP网站页面设计和切图 | 郑树欣 | 已完成
| 界面开发 | 门户WCN各模板的发布和修改 | 郑树欣 | 已完成
已完成
2016-09-23 | 其它 | 与教育系统配置单点 | 陈守貌 | 已完成
| 其它 | 配置教育系统中间表 | 陈守貌 | 已完成
| 其它 | 同步数据到教育系统中间表 | 陈守貌 | 已完成
| 其它 | 同步数据到项目管理系统的中间表 | 陈守貌 | 已完成
| 其它 | 与规划系统解决单点不能看到地图的bug | 陈守貌 | 已完成
| 其它 | 同步数据到城市规划系统的中间表 | 陈守貌 | 已完成
| 其它 | 与城市官网系统配置中间表（委托配合人配置中间表） | 陈守貌 | 已完成
| 其它 | 因为城市管网系统数据库连不上，端口不通，暂时同步不了数据 | 陈守貌 | 进行中
| 界面开发 | 1.门户运维-用户日志分析模板开发 2.培训组员开发WCM | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 1.门户运维-监控管理-控制台管理模块优化 2.协助组员开发WCM模块功能开发 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 1.门户运维-用户日志分析模板界面优化 2.培训组员开发WCM | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 1.门户运维-内容发布-待审核功能开发 2.协助组员开发外网-新闻中心模块开发 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 1.门户运维-内容发布-待审核功能开发 2.协助组员开发内网-新闻中心模块开发 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 1.门户运维-内容发布-待审核功能开发 2.协助组员开发内网-新闻中心模块开发 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 内外网门户模块开发 | 蒙国强 | 已完成
| 其它 | 在规划系统中，实现了同步的用户也能单点的功能 | 陈守貌 | 已完成
| 其它 | 与大数据配置单点（由于大数据系统这边工作繁忙，系统又难以修改，现在修改好了，但是远程桌面又出现问题，只剩下测试这一步骤） | 陈守貌 | 进行中
| 界面开发 | 1.修改测试门户运维-内容发布-待审核功能问题开发 2.协助组员开发内网-新闻中心模块开发 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 坐火车回广州公司 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 1.优化门户运维-内容发布-界面问题 2.协助组员开发内网-新闻中心模块开发 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 1.优化测试门户运维-内容发布-待审核功能问题开发 2.协助组员开发内网-新闻中心模块开发 | 蒙国强 | 已完成
| 界面开发 | 1.修改测试门户运维-内容发布-待审核功能问题开发 2.协助组员开发内网-新闻中心模块功能问题开发 | 蒙国强 | 已完成